## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７営繕 国府支援学校 徳・国府 管理・職員室棟等解体工事
（担い手確保型）
工事場所 |  | 徳島市国府町矢野
工事概要
Ａ．撤去工事
・管理・職員室棟：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2階建て 延床面積：1,674㎡
・スクールバス棟：鉄骨造 平屋建て 延床面積：109.0㎡
Ｂ．工事種別
・建築、外構撤去工事一式・電気撤去工事一式・機械撤去工事一式
Ｃ．工事期間
工事期間 契約締結日翌日から 180日間
Ｄ．その他
１．刊行物は次の単価を使用している
建築施工単価 ・建築コスト情報 2025年1月冬
建設物価・積算資料 2025年3月
Ｅ．積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。
・交通誘導員B 120人
・仮囲い 成形鋼板 H=3.0m L=212ｍ 4か月
・キャスターゲート W5.0mｘH1.8m 1箇所 4か月
・敷鉄板 1524x6096 12枚 4か月
Ｆ．共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和６年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、
「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
Ｇ．本工事は、担い手確保工事（発注者指定型）として、週休2日を前提に労務費
（複合単価及び市場単価）を補正して予定価格を算定している。
週休2日が達成できない場合、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。
Ｈ．設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する
質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載して
ある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する
質疑は受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
調査基準価格
1
式
調査基準価格の100/110
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管理・職員室棟撤去工事
1
式
スクールバス車庫撤去工事
1
式
外構撤去工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
管理・職員室棟撤去工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
建築工事
1
式
電気工事
1
式
管工事
1
式
空調工事
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
スクールバス車庫撤去工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気工事
1
式
管工事
1
式
空調工事
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
外構撤去工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去工事
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
管理・職員室棟撤去工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
建築工事
1
式
計
電気工事
1
式
計
管工事
1
式
計
空調工事
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
スクールバス車庫撤去工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計
電気工事
1
式
計
管工事
1
式
計
空調工事
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
外構撤去工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
管理・職員室棟撤去工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠幅600 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
(手すり先行方式) | 掛払い、賃料、基本料、運搬費含む | 1
| 12m未満 |  | 式
安全手すり | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
(手すり先行方式) | 掛払い、賃料、基本料、運搬費含む | 1
式
防音シート張り | 運搬費含む
| 90日 | 1684
㎡
脚立足場 | 並列 H=1.8m 2ケ月
1783
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
管理・職員室棟撤去工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 総掘り
| 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 1551
ｍ3
埋戻し(B種) | - 発生土
1551
ｍ3
埋戻し(B種) | 同一敷地内仮置き土 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
| 敷均し・締め固め・運搬共 | 1
式
再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ | 徳島東部 １
RC40 （現場着単 |  | 307
価） |  |  | ｍ3
敷きならし | 締め固め共
307
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用
（個別） | - | 298
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 地上部 圧砕機
（個別） | 標 準 | 1024
ｍ3
2階スロープとり | 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30
こわし部分補修 |  | 4.1
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | ＣＢ
178
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層
取り壊し |  | 1095
（個別） |  |  | ㎡
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
374
㎡
床ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
268
㎡
壁ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
156
㎡
外壁 二丁掛タイ
ル 撤去 |  | 34.3
㎡
人研ぎ配管棚
t=25 |  | 3.3
とりこわし |  |  | ㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
管理・職員室棟撤去工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
人研ぎ流し台 | 2階暗室
とりこわし |  | 2.5
㎡
テラゾーブロック | 玄関框
とりこわし |  | 2.9
㎡
建具額縁とりこわ
し |  | 1092
ｍ
建具枠とりこわし
350
ｍ
黒板 木枠 | 20+40+20
とりこわし |  | 90.2
ｍ
掲示板 木枠 | 20+40+20
とりこわし |  | 203
ｍ
案内板 木枠 | 30+30
とりこわし |  | 4.8
ｍ
内装材類 | 床 ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ
取り壊し |  | 1383
（個別） |  |  | ㎡
内装材類 | カーペット敷
取り壊し |  | 46.3
㎡
たてどい撤去 | VP管 集積共
77.4
ｍ
木製幅木撤去 | 集積共
100x25 |  | 822
ｍ
床・縁甲板 | 集積共
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 |  | 4.5
㎡
木造軸組平面部 | 床組(束､大引､根太)
取り壊し |  | 10.1
（個別） |  |  | ㎡
木造軸組部 | 間柱
取り壊し |  | 2341
（個別） |  |  | ｍ
木造軸組部 | 窓台等 120x50
取り壊し |  | 260
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
管理・職員室棟撤去工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
押入+天袋 | W1900xD900
とりこわし |  | 1
か所
上框 120x90 | 1階運転手控室
とりこわし |  | 1
本
床柱 とりこわし | 1階運転手控室
1
本
木ルーバー | 物置入口
50x150 |  | 1
とりこわし |  |  | か所
黒板 アルミ枠 | 20+40+20
撤去 |  | 52.9
ｍ
黒板 アルミ枠 | 20+100+20
撤去 |  | 31.3
ｍ
掲示板 アルミ枠 | 20+40+20
撤去 |  | 96.6
ｍ
案内板 アルミ枠 | 20+40+20
撤去 |  | 4.8
ｍ
天井点検口 | 集積共
450x450 撤去 |  | 1
か所
天井点検口 | 集積共
600x600 撤去 |  | 4
か所
アルミカーテンレ | 19ｘ14
ール 撤去 |  | 293
ｍ
トイレブース頭繋 | 20ｘ+40+20
ぎ 撤去 |  | 37.7
ｍ
靴拭きマット | 600ｘ900
撤去 |  | 1
か所
鋳鉄製RD 撤去 | 100φ
17
か所
物置 撤去 | 2210ｘ3050ｘ2380Ｈ
1
台
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
管理・職員室棟撤去工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スチール笠木 | St t=0.8
撤去 |  | 8.7
ｍ
折板 t=0.8 H=150
撤去 |  | 52.4
㎡
パティション | パソコン教室
W4570xH1900 |  | 8.7
取り壊し |  |  | ㎡
パティション | フリールーム
W900+450xH1800 |  | 2.4
取り壊し |  |  | ㎡
金属製開口部 | AW-1
取り壊し | 3670x2000 | 7
か所
金属製開口部 | AW-2
取り壊し | 1800x2000 | 4
か所
金属製開口部 | AW-3
取り壊し | 1600ｘ1400 | 10
か所
金属製開口部 | AW-4
取り壊し | 1600x1400 | 1
か所
金属製開口部 | AW-5
取り壊し | 900x900 | 2
か所
金属製開口部 | AW-6
取り壊し | 1566x870 | 1
か所
金属製開口部 | AW-7
取り壊し | 1500x1200 | 1
か所
金属製開口部 | AW-8
取り壊し | 1000x3550 | 2
か所
金属製開口部 | AW-9
取り壊し | 1200x1100 | 9
か所
金属製開口部 | AW-10
取り壊し | 4040x1900 | 1
か所
金属製開口部 | AW-11
取り壊し | 2670x1900 | 1
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
管理・職員室棟撤去工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製開口部 | AW-12
取り壊し | 6320x2600 | 1
か所
金属製開口部 | AW-13
取り壊し | 600x600 | 2
か所
金属製開口部 | AW-13'
取り壊し | 600x600 | 1
か所
金属製開口部 | AW-14
取り壊し | 7820x2300 | 1
か所
金属製開口部 | AW-15
取り壊し | 600φ | 1
か所
金属製開口部 | AW-15'
取り壊し | 800φ | 1
か所
金属製開口部 | AW-15''
取り壊し | 1000φ | 1
か所
金属製開口部 | AW-16
取り壊し | 440x180 | 2
か所
金属製開口部 | AW-16'
取り壊し | 470x240（三角形） | 2
か所
金属製開口部 | AW-17
取り壊し | 3670x1650 | 1
か所
金属製開口部 | AW-18
取り壊し | 810x1650 | 2
か所
金属製開口部 | AW-19
取り壊し | 1800x1850 | 1
か所
金属製開口部 | AW-20
取り壊し | 1200x2300 | 2
か所
金属製開口部 | AW-21
取り壊し | 5540x2300 | 1
か所
金属製開口部 | AW-22
取り壊し | 3670x2300 | 2
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
管理・職員室棟撤去工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製開口部 | AW-23
取り壊し | 1500x1100 | 1
か所
金属製開口部 | AW-24
取り壊し | 1000x1100 | 1
か所
金属製開口部 | AW-25
取り壊し | 3670x1860 | 1
か所
金属製開口部 | AW-26
取り壊し | 1000x1200 | 1
か所
金属製開口部 | AD-1
取り壊し | 1600x2200 | 2
か所
金属製開口部 | AD-2
取り壊し | 7000x2830 | 1
か所
金属製開口部 | AD-3
取り壊し | 1800x2670 | 1
か所
金属製開口部 | ADW-1
取り壊し | 1800x2800+ | 8
| 1870x2000 |  | か所
金属製開口部 | ADW-2
取り壊し | 1800x2800+ | 2
| 1870x2000 |  | か所
金属製開口部 | SD-1
取り壊し | 500x600 | 1
か所
金属製開口部 | SD-2
取り壊し | 1200x900 | 1
か所
金属製開口部 | LSD-1
取り壊し | 900x1900 | 1
か所
金属製開口部 | SSW-1
取り壊し | 2320x950 | 1
か所
金属製開口部 | SP-1
取り壊し | 9250x2925 | 1
か所
木製開口部 | WDW-1
取り壊し | 1700x1900+ | 3
| 2680x1100 |  | か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
管理・職員室棟撤去工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木製開口部 | WDW-2
取り壊し | 1200x1900+ | 2
| 3180x1100 |  | か所
木製開口部 | WDW-3
取り壊し | 800x1900+ | 1
| 1870x1100 |  | か所
木製開口部 | WDW-4
取り壊し | 1700x2360 | 1
か所
木製開口部 | WDW-5
取り壊し | 800x1900+ | 1
| 3540x1100 |  | か所
木製開口部 | WDW-6
取り壊し | 800x1900+ | 4
| 3180x1100 |  | か所
木製開口部 | WDW-7
取り壊し | 800x1900+ | 1
| 1520x1100+1520x1100 |  | か所
木製開口部 | WDW-8
取り壊し | 1800x2670 | 1
か所
木製開口部 | WD-1
取り壊し | 800x1900 | 16
か所
木製開口部 | WD-1’
取り壊し | 750x1900 | 1
か所
木製開口部 | WD-2
取り壊し | 800x1900 | 5
か所
木製開口部 | WD-3
取り壊し | 1750x1800 | 1
か所
木製開口部 | WD-4
取り壊し | 750x1900 | 4
か所
木製開口部 | WD-5
取り壊し | 1700x1900 | 1
か所
木製開口部 | WD-6
取り壊し | 800x1900 | 3
か所
木製開口部 | WD-7
取り壊し | 1600x1900 | 2
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
管理・職員室棟撤去工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木製開口部 | WD-8
取り壊し | 800x1900 | 1
か所
木製開口部 | WD-9
取り壊し | 800x1900 | 3
か所
木製開口部 | WD-10
取り壊し | 800x2470 | 2
か所
木製開口部 | WW-1
取り壊し | 3800x500 | 1
か所
内装材類 | 畳
取り壊し |  | 10.1
（個別） |  |  | ㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 有孔べニヤ t=6
撤去 |  | 39.5
㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | ベニヤ t=6
撤去 |  | 434
㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | GB-R t=12.5
撤去 |  | 40.6
㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | けいカル板 t=6
撤去 |  | 37.1
㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | けいカル板 t=12
撤去 |  | 22.3
㎡
内装材類 | 天井：不燃ボード t=9
取り壊し | アスベストみなし含有 | 1391
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | GB-R t=9.5
撤去 |  | 66.8
㎡
アクリル板 撤去
3.2
㎡
鏡撤去 | 363x455
3.1
㎡
トイレブースとり
こわし |  | 70.3
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
管理・職員室棟撤去工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
下足箱1 | 玄関
とりこわし |  | 2
か所
収納 | 玄関
とりこわし |  | 1
か所
下足箱2 | 玄関
とりこわし |  | 1
か所
展示ケース | ホール
とりこわし |  | 1
か所
収納棚 | 物置
とりこわし |  | 1
か所
カウンター収納 | 保健室
とりこわし |  | 2
か所
壁面収納 | リネン室
とりこわし |  | 1
か所
カウンター | TV共聴室
とりこわし |  | 1
か所
収納棚 | 普通教室
とりこわし |  | 2
か所
壁面収納 | 校長室
とりこわし |  | 1
か所
木吊棚 | 暗室
とりこわし |  | 1
か所
木製棚 | 印刷室
とりこわし |  | 1
か所
木製ブース1 | フリールーム
とりこわし |  | 1
か所
木製ブース2 | フリールーム
とりこわし |  | 1
か所
木製棚 | 高等部教材室
とりこわし |  | 1
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
管理・職員室棟撤去工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木製棚 | 進路相談室
とりこわし |  | 1
か所
木製棚 | 外部
とりこわし |  | 1
か所
木製棚 | 作業室
とりこわし |  | 1
か所
木製ベンチ | 作業室
とりこわし |  | 1
か所
黒板 1900x1200 | 1階実習室
とりこわし |  | 1
か所
黒板 2600ｘ1200 | 1階普通教室
とりこわし |  | 3
か所
黒板 3600ｘ1200 | 2階普通教室
とりこわし | 2階小作業室 | 6
か所
黒板 900ｘ900 | 2階放送室
とりこわし |  | 1
か所
掲示板 1500ｘ900 | 1階廊下
とりこわし | 1階普通教室（高等部3の7） | 8
か所
掲示板 1800ｘ900 | 1階封通教室（高等部3の5、6）
とりこわし |  | 3
か所
掲示板 1500x1500 | 2階普通教室（高等部3の1～4）
とりこわし | 2階小作業室 | 5
か所
掲示板 1200x1200 | 2階小作業室
とりこわし |  | 1
か所
掲示板 1800x1200 | 2階小作業室
とりこわし |  | 1
か所
案内板 1500x900 | ホール
とりこわし |  | 1
か所
流し台 | 1階事務室
W1200xD550 | 2階普通教室（高等部3の4） | 2
とりこわし |  |  | か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
管理・職員室棟撤去工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
流し台 | 1階湯沸室
W1400xD675 |  | 1
とりこわし |  |  | か所
流し台 | 2階職員室給湯室
W1650xD700 |  | 1
とりこわし |  |  | か所
流し台 | 2階職員室便所前手洗い
W2000xD600 |  | 1
とりこわし |  |  | か所
SUS製流し台 | 1階実習室
W1200xD500xH950 |  | 1
とりこわし |  |  | か所
SUS製流し台 | 2階外部
W2185xD675xH950 |  | 1
とりこわし |  |  | か所
SUS製流し台 | 2階外部
W950xD675xH600 |  | 1
とりこわし |  |  | か所
カーテンボックス | ラワン合板
とりこわし |  | 51.7
㎡
木製窓額縁
とりこわし |  | 285
ｍ
カーテンボックス | 75ｘ20
梁側面木額縁 |  | 128
とりこわし |  |  | ｍ
カーテンボックス | 45ｘ30
梁側面木額縁 |  | 62.6
とりこわし |  |  | ｍ
カーテンボックス | 2階廊下1・高等部教材室・作業室
ラワン合板 t=25 |  | 111
とりこわし |  |  | ｍ
カーテンボックス | TV共聴室
ラワン合板 t=25 |  | 3.9
とりこわし |  |  | ｍ
カーテンボックス | A通り窓側
ラワン合板 t=21 |  | 73.3
とりこわし |  |  | ｍ
カウンター | TV共聴室
2040x500 |  | 1
とりこわし |  |  | か所
避難用すべり台
撤去 |  | 1
台
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
管理・職員室棟撤去工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
メッシュフェンス | H=1,200
新設 |  | 13.1
ｍ
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1412
| DID区間無し 5.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 178
| DID区間無し 5.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 アスファルト類 | 10.9
| DID区間無し 5.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ガラス類 | 9.4
| DID区間無し 22.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 | 30
| DID区間無し 15.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 金属類 | 2.3
| DID区間無し 11.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃プラ類 | 4.3
| DID区間無し 60.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 鉄骨類 | 64.4
有価材 | DID区間無し 11.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 スチールサッシ | 0.1
有価材 | DID区間無し 11.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 アルミサッシ | 2.1
有価材 | DID区間無し 11.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1.6
| DID区間無し 22.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3
発生材運搬 | 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類（ｱｽﾍﾞｽﾄみなし含有) | 12.5
| 90.0km超120km以下 |  | ｍ3
廃棄物処分 | 有筋コンクリート
3407
ｔ
廃棄物処分 | 無筋コンクリート
356
ｔ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
管理・職員室棟撤去工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分 | アスファルト類
25.2
ｔ
廃棄物処分 | ガラス類
6.5
ｔ
廃棄物処分 | 木材
14.8
ｔ
廃棄物処分 | 金属類
2.5
ｔ
廃棄物処分 | 廃プラ類
8.5
ｍ3
廃棄物処分 | 鉄骨・軽量鉄骨（有価材）
6.2
ｔ
廃棄物処分 | スチールサッシ（有価材）
0.9
ｔ
廃棄物処分 | アルミサッシ（有価材）
5.6
ｔ
廃棄物処分 | ボード類
1.3
ｔ
廃棄物処分 | ボード類（アスベストみなし含有）
25
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
管理・職員室棟撤去工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜幹線動力＞
薄鋼電線管 | (C25) 再使用しない
撤去 |  | 96
ｍ
薄鋼電線管 | (C31) 再使用しない
撤去 |  | 48
ｍ
厚鋼電線管 | (G22) 再使用しない
撤去 |  | 115
ｍ
厚鋼電線管 | (G28) 再使用しない
撤去 |  | 45
ｍ
厚鋼電線管 | (G36) 再使用しない
撤去 |  | 46
ｍ
厚鋼電線管 | (G42) 再使用しない
撤去 |  | 58
ｍ
厚鋼電線管 | (G54) 再使用しない
撤去 |  | 193
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 46
撤去 |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 管内
撤去 |  | 75
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
撤去 |  | 40
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
撤去 |  | 45
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
撤去 |  | 46
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
撤去 |  | 58
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾗｯｸ
撤去 |  | 7
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
管理・職員室棟撤去工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
撤去 |  | 193
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
撤去 |  | 21
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管 内
撤去 | - | 72
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 18
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ
撤去 | - | 15
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 77
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 2C 管 内
撤去 | - | 24
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 18
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 2C ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ
撤去 | - | 15
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 8C 管 内
撤去 | - | 48
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 10C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 10
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200x200x100
撤去 |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200x200x200
撤去 |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300x300x300
撤去 |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 400x400x300
撤去 |  | 2
個
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
管理・職員室棟撤去工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
動力盤 | 1M-1
撤去 |  | 1
面
動力盤 | 管-M-1
撤去 |  | 1
面
実習棟空調盤 | M-B
撤去 |  | 1
面
動力盤 | 2M-1
撤去 |  | 1
面
動力盤 | M-R
撤去 |  | 1
面
電灯動力盤 | LM-A
撤去 |  | 1
面
電灯盤 | 1AL-1
撤去 |  | 1
面
電灯盤 | 1AL-2
撤去 |  | 1
面
電灯盤 | 管-L-1
撤去 |  | 1
面
電灯盤 | 2AL-1
撤去 |  | 1
面
電灯盤 | L-1
撤去 |  | 1
面
電灯盤 | 管-L-2
撤去 |  | 1
面
集中ﾘﾓｺﾝ端子盤
撤去 |  | 2
面
集中管理ﾘﾓｺﾝ盤
撤去 |  | 1
面
警報盤
撤去 |  | 1
面
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
管理・職員室棟撤去工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
手元開閉器 | MCB3P50/20AT
撤去 |  | 3
個
手元開閉器 | MCB3P50/30AT
撤去 |  | 1
個
手元開閉器 | ELB3P50/30AT
撤去 |  | 4
個
＜電灯＞
ﾒﾀﾙﾓｰﾙｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | MM-A型
撤去 |  | 54
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1Px1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 27
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1Px2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 16
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1Px3
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 5
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1Px4
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1Px8
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 4
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1Px1 PLx1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1Px2 PLx1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1Px3 PLx1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1Px5 PLx1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1Px1 3Wx1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
撤去 |  |  | 個
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
管理・職員室棟撤去工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3Wx1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 5
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3Wx2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
撤去 |  |  | 個
防水ｽｲｯﾁ | 1Px1
撤去 |  | 2
個
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 8L
撤去 |  | 1
個
調光ｽｲｯﾁ
撤去 |  | 3
個
扇風機用ｽｲｯﾁ
撤去 |  | 8
個
ﾌｧﾝｺｲﾙ用ｽｲｯﾁ
撤去 |  | 26
個
ﾛｽﾅｲ用ｽｲｯﾁ
撤去 |  | 4
個
空調ﾘﾓｺﾝ
撤去 |  | 14
個
扇風機
撤去 |  | 13
個
既設照明器具 | A21
撤去 |  | 10
台
既設照明器具 | A41
撤去 |  | 77
台
既設照明器具 | A42
撤去 |  | 70
台
既設照明器具 | B21
撤去 |  | 2
台
既設照明器具 | B22
撤去 |  | 2
台
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
管理・職員室棟撤去工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設照明器具 | B23
撤去 |  | 2
台
既設照明器具 | C22
撤去 |  | 13
台
既設照明器具 | C42
撤去 |  | 30
台
既設照明器具 | C43
撤去 |  | 4
台
既設照明器具 | C44
撤去 |  | 4
台
既設照明器具 | E11
撤去 |  | 2
台
既設照明器具 | F05
撤去 |  | 1
台
既設照明器具 | F61
撤去 |  | 4
台
既設照明器具 | F11
撤去 |  | 11
台
既設照明器具 | G11
撤去 |  | 2
台
＜ｺﾝｾﾝﾄ＞
ﾒﾀﾙﾓｰﾙｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | MM-A型
撤去 |  | 67
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A125V×1
撤去 |  | 16
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A125V×2
撤去 |  | 91
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A125V×1(E)
撤去 |  | 1
個
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
管理・職員室棟撤去工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A125V×2(E)
撤去 |  | 14
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A125V×2(ET)
撤去 |  | 6
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P20A125V×1(E)
撤去 |  | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 3P20A125V×1(E)
撤去 |  | 3
個
抜止ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A125V×1(LK)
撤去 |  | 10
個
露出ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A125V×2
撤去 |  | 4
個
ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A125V×2
撤去 |  | 1
個
ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ
撤去 |  | 2
個
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ
撤去 |  | 3
個
＜弱電＞
ﾒﾀﾙﾓｰﾙｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | MM-A型
撤去 |  | 14
個
端子盤 | 20P
撤去 |  | 1
面
端子盤 | 30P
撤去 |  | 1
面
端子盤 | 40P
撤去 |  | 1
面
端子盤 | LAN機器
撤去 |  | 3
面
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
管理・職員室棟撤去工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
端子盤 | 保安器 20P
撤去 |  | 1
面
電話用受口
撤去 |  | 16
個
電話用ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ
撤去 |  | 1
個
情報用受口
撤去 |  | 12
個
ﾃﾚﾋﾞ機器収容箱
撤去 |  | 2
個
分配器 | 3分配
撤去 |  | 1
個
分配器 | 4分配
撤去 |  | 1
個
ﾃﾚﾋﾞ用受口
撤去 |  | 14
個
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 | 6局用
撤去 |  | 1
個
＜放送＞
非常放送ｱﾝﾌﾟ
撤去 |  | 1
個
壁付型ｽﾋﾟｰｶ | 3W
撤去 |  | 9
個
壁付型ｽﾋﾟｰｶ | 3W ATT付
撤去 |  | 7
個
天井埋込型ｽﾋﾟｰｶ | 3W
撤去 |  | 8
個
天井埋込型ｽﾋﾟｰｶ | 3W ATT付
撤去 |  | 2
個
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
管理・職員室棟撤去工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｯﾃﾈｰﾀ
撤去 |  | 15
個
＜防災＞
受信機 | P型1級40回線
撤去 |  | 1
個
副受信機 | P型1級40回線
撤去 |  | 1
個
総合盤
撤去 |  | 5
個
発信機 | P型1級
撤去 |  | 5
個
ﾍﾞﾙ
撤去 |  | 5
個
表示灯
撤去 |  | 5
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2 種 再使用しない
撤去 |  | 45
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1 種 再使用しない
撤去 |  | 4
個
光電式煙感知器 | 2 種 非蓄積型 再使用しない
撤去 |  | 5
個
避難口誘導灯
撤去 |  | 8
台
通路誘導灯 | 片面
撤去 |  | 2
台
通路誘導灯 | 両面
撤去 |  | 1
台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 金属類 | 5.3
| DID区間無し 11.5㎞以下 |  | ｍ3
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
管理・職員室棟撤去工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃プラ類 | 0.2
| DID区間無し 60.0㎞以下 |  | ｍ3
廃棄物処分 | 金属類
1.2
ｔ
廃棄物処分 | 廃プラ類
0.1
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
管理・職員室棟撤去工事 |  | 管工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
大便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
5
組
大便器撤去 | ﾀﾝｸ式 再使用しない
2
組
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
6
組
小便器撤去 | 洗浄弁式床置小便器
| 再使用しない | 9
組
掃除流し撤去 | ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない
5
組
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
23
組
洗面ｶｳﾝﾀｰ撤去
1
個
手すり撤去
1
個
紙巻器
撤去 |  | 13
個
鏡撤去 | 再使用しない
21
枚
水栓類 | 13A -
撤去 |  | 26
個
ｶﾞｽｺｯｸ1口 | 15A
撤去 |  | 2
個
1号屋内消火栓箱 | 埋込形
撤去 |  | 4
組
ｶﾞｽ 瞬間湯沸器 | 一般形 5号 -
撤去 |  | 1
台
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 地中配管
炭素鋼鋼管(白) | 25A | 2
撤去 |  |  | ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
管理・職員室棟撤去工事 |  | 管工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 地中配管 65A | 9
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 50A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 9
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 地中配管 75A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 76
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 地中配管 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 41
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 地中配管 150A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 107
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 地中配管 200A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 31
撤去 |  |  | ｍ
塩ビ製ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 200φ
撤去 |  | 17
個
雨水桝撤去 | 450x450
14
か所
汚水、雑排水、 | 2.2 kW
汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2
撤去 |  |  | 台
壁掛型制御盤
撤去 |  | 1
面
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ槽躯体 | 躯体解体
撤去 |  | 1
か所
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 | FRP製容量2.45m3
撤去 |  | 1
基
搬出費(撤去用) | 単独搬出 500㎏以下
0.22
ｔ
清掃消毒費 | 中継ﾎﾟﾝﾌﾟ槽
1
基
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
管理・職員室棟撤去工事 |  | 管工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 5.5
| DID区間無し 5.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ガラス類 | 0.4
| DID区間無し 22.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 金属類 | 0.9
| DID区間無し 11.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃プラ類 | 14.6
| DID区間無し 60.0㎞以下 |  | ｍ3
廃棄物処分 | 有筋コンクリート
13.3
ｔ
廃棄物処分 | ガラス類
1
ｔ
廃棄物処分 | 金属類
0.1
ｔ
廃棄物処分 | 廃プラ類
14.6
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
管理・職員室棟撤去工事 |  | 空調工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | FCU-CR8 天吊型 800型
撤去 |  | 6
台
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | FCU-CR6 天吊型 600型
撤去 |  | 15
台
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | FCU-CR3 天吊型 300型
撤去 |  | 5
台
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | FCU-CR2 天吊型 200型
撤去 |  | 8
台
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 | MAC-560 P560 冷房能力56.0kW
撤去 |  | 1
台
搬出費(撤去用) | 単独搬出 500㎏以下
0.49
ｔ
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 | AC-80 天吊形 P80 冷房能力8.0kW
撤去 |  | 7
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ACP-140 天吊形 同時ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ
撤去 | 冷房能力12.5kW 室外機共 | 3
組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ACP-125 天井ｶｾｯﾄ形 4方向吹出し
撤去 | 冷房能力11.2kW 室外機共 | 1
組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ACP-71 天井ｶｾｯﾄ形 4方向吹出し
撤去 | 冷房能力6.3kW 室外機共 | 1
組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ACP-112 天吊形
撤去 | 冷房能力10.0kW 室外機共 | 1
組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ACP-80 天吊形
撤去 | 冷房能力7.1kW 室外機共 | 1
組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ACP-63 天吊形
撤去 | 冷房能力5.6kW 室外機共 | 3
組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ACP-56 天吊形
撤去 | 冷房能力5.0kW 室外機共 | 2
組
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | RAC-56 壁掛形 冷房能力5.0kW
撤去 |  | 1
台
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
管理・職員室棟撤去工事 |  | 空調工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | RAC-40 壁掛形 冷房能力3.6kW
撤去 |  | 1
台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | RAC-28 壁掛形 冷房能力2.5kW
撤去 |  | 1
台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | RAC-22 壁掛形 冷房能力1.9kW
撤去 |  | 2
台
空調換気扇 | HEV-50 天吊形 風量500m3/h
撤去 |  | 2
台
空調換気扇 | HEV-40 天吊形 風量400m3/h
撤去 |  | 4
台
空調換気扇 | HEV-20 壁掛形 風量200m3/h
撤去 |  | 2
台
ﾀﾞｸﾄ用換気扇 | DF-1 天井埋込形
撤去 |  | 8
台
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ | DF-2 壁取付形
撤去 |  | 4
台
給気ｸﾞﾘﾙ | OA-1 天井埋込形
撤去 |  | 2
台
壁付換気扇 | 25cm
撤去 |  | 3
台
壁付換気扇 | 30cm
撤去 |  | 1
台
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 20A | 88
撤去 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 25A | 25
撤去 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 40A | 24
撤去 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 200
撤去 |  |  | ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
管理・職員室棟撤去工事 |  | 空調工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋外架空 50A | 67
撤去 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋外架空 65A | 3
撤去 |  |  | ｍ
冷媒・被覆銅管 | 6.4外径( 1/4B) -
撤去 |  | 61
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 9.5外径( 3/8B) -
撤去 |  | 129
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 12.7外径( 1/2B) -
撤去 |  | 94
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 15.9外径( 5/8B) -
撤去 |  | 106
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 19.1外径( 3/4B) -
撤去 |  | 56
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 38.1外径(1 1/2B) -
撤去 |  | 1
ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 30A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 33
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 16
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋外架空・暗渠 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 100㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 200㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 6
撤去 |  |  | ｍ
家電ﾘｻｲｸﾙ費
6
台
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
管理・職員室棟撤去工事 |  | 空調工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 金属類 | 16.8
| DID区間無し 11.5㎞以下 |  | ｍ3
廃棄物処分 | 金属類
4.8
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
スクールバス車庫撤去工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用
（個別） | - | 3.8
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 地上部 圧砕機
（個別） | 標 準 | 11.1
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 土間ｺﾝ 圧砕機
（個別） | 標 準 | 14.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | ＣＢ
13.9
ｍ3
鉄骨取り壊し | 小規模 集積共
3.8
（個別） |  |  | ｔ
折板 t=0.8 H=150
撤去 |  | 138
㎡
水切り撤去 | St t=0.8
11.4
ｍ
軒樋撤去 | 120ｘ120
10
ｍ
たてどい撤去 | VP管 集積共
4.7
ｍ
金属製開口部 | スクールバス車庫AW
取り壊し | 1600ｘ1170 | 4
か所
金属製開口部 | スクールバス車庫SS
取り壊し | 4960ｘ8800 | 1
か所
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 53.8
| DID区間無し 5.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 13.9
| DID区間無し 5.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃プラ類 | 10
| DID区間無し 60.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 鉄骨類 | 4.6
有価材 | DID区間無し 11.5㎞以下 |  | ｍ3
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
スクールバス車庫撤去工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 アルミサッシ | 0.1
有価材 | DID区間無し 11.5㎞以下 |  | ｍ3
廃棄物処分 | 有筋コンクリート
101
ｔ
廃棄物処分 | 無筋コンクリート
0.2
ｔ
廃棄物処分 | 廃プラ類
20
ｍ3
廃棄物処分 | 鉄骨・軽量鉄骨（有価材）
3.8
ｔ
廃棄物処分 | アルミサッシ（有価材）
0.2
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
スクールバス車庫撤去工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜動力＞
手元開閉器 | MCB3P50/50AT
撤去 |  | 1
個
手元開閉器 | ELB3P50/30AT
撤去 |  | 1
個
手元開閉器 | MCB2P30/30AT
撤去 |  | 1
個
＜電灯＞
ﾒﾀﾙﾓｰﾙｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | MM-A型
撤去 |  | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1Px1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
撤去 |  |  | 個
既設照明器具 | B21
撤去 |  | 4
台
＜ｺﾝｾﾝﾄ＞
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A125V×1
撤去 |  | 2
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 3P20A125V×1(E)
撤去 |  | 1
個
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A125V×1(E)
撤去 |  | 1
個
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 金属類 | 0.1
| DID区間無し 11.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃プラ類 | 0.1
| DID区間無し 60.0㎞以下 |  | ｍ3
廃棄物処分 | 金属類
0.1
ｔ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
スクールバス車庫撤去工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分 | 廃プラ類
0.1
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
スクールバス車庫撤去工事 |  | 管工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水栓類 | 13A -
撤去 |  | 2
個
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
スクールバス車庫撤去工事 |  | 空調工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁付換気扇 | 35cm
撤去 |  | 1
台
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
外構撤去工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンクリート製雨 | コンクリート蓋
水桝600角 撤去 |  | 13
か所
コンクリート製雨 | コンクリート蓋
水側溝 W400 |  | 112
撤去 |  |  | ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 土間ｺﾝ 圧砕機
（個別） | 標 準 | 0.6
ｍ3
鉄骨取り壊し | 小規模 集積共
0.1
（個別） |  |  | ｔ
スチールグレーチ | W=150
ング撤去 |  | 2.4
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 544
個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 282
個別） |  |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 168
| DID区間無し 5.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 金属類 | 0.1
| DID区間無し 11.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 アスファルト類 | 27.2
| DID区間無し 5.5㎞以下 |  | ｍ3
廃棄物処分 | 有筋コンクリート
440
ｔ
廃棄物処分 | 金属類
0.1
ｔ
廃棄物処分 | アスファルト類
65.3
ｔ
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
管理・職員室棟撤去工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠幅600 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
(手すり先行方式) | 掛払い、賃料、基本料、運搬費含む | 1
| 12m未満 |  | 式
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 1684
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 1684
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 1684
| 12m未満 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅600
(枠組本足場) |  | 1684
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計
安全手すり | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
(手すり先行方式) | 掛払い、賃料、基本料、運搬費含む | 1
式
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 183
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 183
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 183
| - |  | ｍ
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 183
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
管理・職員室棟撤去工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
埋戻し(B種) | 同一敷地内仮置き土 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
| 敷均し・締め固め・運搬共 | 1
式
敷きならし | 締め固め共
380
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間無し | 380
| 0.3㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
管理・職員室棟撤去工事 |  | 管工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 98.7
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 98.7
ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
管理・職員室棟撤去工事 |  | 空調工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ﾌﾛﾝ回収処分 | 冷房能力 56.0kW
1
台
ﾌﾛﾝ回収処分 | 冷房能力 14.0kW
3
台
ﾌﾛﾝ回収処分 | 冷房能力 11.2kW
2
台
ﾌﾛﾝ回収処分 | 冷房能力 8.0kW
1
台
ﾌﾛﾝ回収処分 | 冷房能力 6.3kW
3
台
ﾌﾛﾝ回収処分 | 冷房能力 5.0kW
2
台
計