## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７サス 万代庁舎 徳・万代 水素ステーション改修工事
（担い手確保型）
工事場所 |  | 徳島市万代町１丁目
○工事概要：改修工事一式
・建築工事
水素ステーション撤去に伴う建築工事一式
撤去工事に伴う改修工事一式
・電気工事
水素ステーション撤去に伴う電気工事一式。
・管工事
水素ステーション撤去に伴う管工事一式。
○工事期間 契約締結日の翌日から100日間
本工事は、猛暑による作業不能日数を９日間見込んでいる。
○刊行物は次の単価を使用している。
・建設物価 2025年4月
・積算資料 2025年4月
・建築施工単価 2025年4月
○その他
下記の項目は、積み上げ共通仮設費に計上している。
・仮囲い（波形亜鉛鉄板） L=62.0m H=1.8m
・出入口 ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（W=3.0m H=1.8m） 1箇所
・仮設鉄板敷 3*6板 t22 2枚
・交通誘導員B 5人
・残留水素ガス測定費
○共通費は，公共建築工事共通費積算基準（令和6年版）により算定している。
仮設トイレは，上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において，「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は，「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用及び現場作業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費
（フルハーネス型）については，現場管理費に含まれている。
○本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日
の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休２日の取組を希望しない場合については、
変更しない。
○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札開始日の３日前（休日・入札開始日を除
く）の正午までに、質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気工事
1
式
管工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
外構改修工事
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
電気工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
管工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
外構改修工事
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
電気工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
管工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
建築工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
花崗岩舗装撤去 | ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅｰ仕上げ300x300xt30
| 42枚下地空練ﾓﾙﾀﾙt60砕石220xt150 | 3.8
| 共 |  | ㎡
青石縁石撤去 | 割りはだ(天端ｼｮｯﾄﾌﾟﾗｽﾄ)150/170
| x200ｺﾝｸﾘｰﾄ(FC180)220xt100砕石t=1 | 0.7
| 50共 |  | ｍ
SHSｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | RC造W5300xD3600xH1400
| 鉄筋､捨ｺﾝ､砕石共 | 1
か所
保安制御盤ｺﾝｸﾘｰﾄ | RC造W1800xD1000xH1300
基礎撤去 | 鉄筋､捨ｺﾝ､砕石共 | 1
か所
保安制御盤段鼻ﾀｲ | 磁器質 無釉150x60xt10
ﾙ撤去 |  | 3.2
ｍ
保安制御盤段鼻ﾀｲ
ﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ撤去 |  | 0.7
㎡
水防板撤去 | W3000xH1070水防板重量約24kg/枚
| 収納ﾌｯｸ共ﾊﾟﾈﾙ:アルミ枠･方立:ｽﾃﾝﾚ | 1
| ｽ製 |  | か所
アルミ屋外掲示板 | W1990xD70xH1900
撤去 | 基礎共 | 1
か所
SHSﾄﾞﾚﾝ撤去 | ﾓﾙﾀﾙ･塗膜防水兼用屋上･横引型φ10
| 0鋳鉄製 | 1
か所
カエデ抜根 | H3500 幹周200.十字鳥居支柱共
1
本
カエデ抜根 | H3000 幹周150.十字鳥居支柱共
1
本
クスノキ抜根 | H4500 幹350
1
本
サルスベリ抜根 | H4000 幹周140.十字鳥居支柱共
1
本
サルスベリ抜根 | H4000 幹周150
1
本
リュウキュウ抜根 | H500
18
株
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
建築工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ドウダンツツジ抜 | H700
根 |  | 30
株
既存芝薄すきとり | こうらい芝
2
m3
減圧弁ﾊﾞﾙﾌﾞBOX | 1400x1100xH1000
撤去 |  | 1
か所
電磁弁BOX | 1350x1000xH1000
撤去 |  | 1
か所
SHS消火器BOX | 730x750x210 10型3本
撤去 |  | 1
か所
ABC粉末消火器 | 10号
撤去 |  | 3
個
撤去機械運搬費
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 11.1
ｍ3
金属類
積み込み |  | 1.6
ｍ3
生木・根株類
積み込み |  | 6.3
ｍ3
とりこわし | 有筋コンクリート
発生材運搬 |  | 9.8
ｍ3
とりこわし | 無筋コンクリート
発生材運搬費 |  | 6
ｍ3
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 1.1
ｍ3
とりこわし | 生木・根株類
発生材運搬費 |  | 6.3
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
建築工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
23.5
ｔ
発生材処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
13.8
ｔ
発生材処分費 | 金属(処分)
8.5
ｔ
発生材処分費 | 生木
0.4
ｔ
発生材処分費 | 根株
2.7
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
建築工事 |  | 外構改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【屋外】
花崗岩縁石 | ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅｰ仕上120*150*600*11個
| 捨てｺﾝt50 再生砕石t100 | 1
| 下地ﾓﾙﾀﾙt10共 |  | 式
花崗岩舗装 | ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅｰ仕上300*300*t25 42枚
| 再生砕石t150 下地空練ﾓﾙﾀﾙt60共 | 1
式
植栽機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
植栽基盤整備 | C種 植込み用土(黒土)共
15.5
m3
芝張り | こうらい芝 ﾍﾞﾀ張り 芝ぐし共
96
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
電気工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内 再使用しない
撤去 |  | 96
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ラック 再使用しない
撤去 |  | 7
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 12CFEP内 再使用しない
120
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 12Cラック再使用しない
7
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 15CFEP内再使用しない
5
ｍ
EM-CE ｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 4CFEP内 再使用しない
23
ｍ
EM-CE ｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2CFEP内 再使用しない
29
ｍ
EM-CE ｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3CFEP内 再使用しない
23
ｍ
EM-CEES ｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 20CFEP内 再使用しない
43
ｍ
EM-CE ｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4CFEP内 再使用しない
11
ｍ
EM-CEE ｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 8CFEP内 再使用しない
23
ｍ
EM-CEES ｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 10CFEP内 再使用しない
23
ｍ
EM-CEES ｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 15CFEP内 再使用しない
20
ｍ
EM-CE ｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4CFEP内 再使用しない
11
ｍ
EM-CEES ｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4CFEP内 再使用しない
59
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
電気工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEES ｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3CFEP内 再使用しない
134
ｍ
G-D1専用中継 | G-D1専用中継FEP内再使用しない
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 25
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 4
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE16,HIVE16) 再使用しない
撤去 |  | 3
ｍ
波付硬質合成 | (30) 埋設
樹脂管(FEP) |  | 17
撤去 |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (40) 埋設
樹脂管(FEP) |  | 24
撤去 |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (50) 埋設
樹脂管(FEP) |  | 70
撤去 |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (65) 埋設
樹脂管(FEP) |  | 48
撤去 |  |  | ｍ
SHS制御盤 | W650xD780xH2200
撤去 |  | 1
面
センサーポール | 溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼管114.3φ2.7m
撤去 |  | 3
か所
接地極 | 14φ 1500Lx2
撤去 | 再使用しない | 3
か所
土工事 | 根切り・埋戻し |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
ハンドホール | 600x600x600中荷重
撤去 | 再使用しない | 1
個
とりこわし | 無筋コンクリート
発生材運搬費 |  | 0.2
ｍ3
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
電気工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 7.2
ｍ3
とりこわし | 廃プラ
発生材運搬 |  | 0.6
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
電気工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.5
ｔ
発生材処分費 | 金属(処分)
0.4
ｔ
発生材処分費 | 廃プラ
0.1
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（屋外）
SHS本体 | 再使用しない
撤去 |  | 1
個
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管 20A
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 |  | 1
(SGP-VD)撤去 |  |  | ｍ
青銅玉形弁 | 5K(ねじ) 20A -
撤去 |  | 1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A -
撤去 |  | 2
個
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 廃プラ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
土工事 | 根切り・埋戻し |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
管工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 金属(処分)
0.1
ｔ
発生材処分費 | 廃プラ
0.1
ｔ
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
電気工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 根切り・埋戻し |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5.9
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5.9
ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 根切り・埋戻し |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2
ｍ3
計